## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Setup the FreeCol repository. | Day 0: 1; Day 1: 0.5
2 | Study the existing source code. | Day 0: 2; Day 2: 1; Day 3: 0.5
3 | Extract exhaustive information. | Day 0: 4; Day 3: 1; Day 4: 1; Day 5: 0.5
4 | Identify metrics. | Day 0: 1; Day 4: 0.5
5 | Design pattern identification. | Day 0: 2; Day 3: 0.5; Day 5: 1
6 | Pinpoint code smells. | Day 0: 1; Day 6: 0.5; Day 7: 0.5
7 | Compile reports (Metrics, GoF, Smells). | Day 0: 2; Day 7: 0.5
8 | Implement a round clock with 30s timer | Day 0: 0
9 | Enlarge graphic zoom | Day 0: 0
10 | Soldiers get a plus 1 movement unit when passing through sand | Day 0: 0
Completed Effort |  | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1
Remaining Effort |  | 13 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | 8 | 6.5 | 6 | 5
Ideal Burndown |  | 13 | 12.1333 | 11.2667 | 10.4 | 9.5333 | 8.6667 | 7.8 | 6.9333