## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | make tutorial missions | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | event on entering a forest | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | meeting | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
4 |  | Day 0: 0
5 |  | Day 0: 0
6 |  | Day 0: 0
7 |  | Day 0: 0
8 |  | Day 0: 0
9 |  | Day 0: 0
10 |  | Day 0: 0
Completed Effort |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
Remaining Effort |  | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1
Ideal Burndown |  | 16 | 14.9333 | 13.8667 | 12.8 | 11.7333 | 10.6667 | 9.6 | 8.5333